## Sheet1
WBS | [7 empty] | 7월
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 기간 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[8 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 담당자 | 기여도
기획 | 화면 설계서 | 발표자료 작성 | 정지윤 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | [26 empty] | 정지윤 | 25% | bar: 목 to 금
| DB 설계서 | DB 설계서 작성 | 조현우 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 유영근 | 25% | bar: 목 to 금
| ERD 작성 | ERD 작성 | 조현우 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 조현우 | 25% | bar: 목 to 금
| 상태다이어그램 | 상태다이어그램 작성 | 유영근 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | [26 empty] | 윤서하 | 25% | bar: 목 to 금
| WBS 작성 | WBS 작성 | 유영근 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | [26 empty] | 합계 | 100% | bar: 목 to 금
| PPT 작성 | 발표자료 작성 | 윤서하 | 2일 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 금; 월
| 요구사항 정의서 | 요구사항 정의서 작성 | 유영근 | 2일 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 완료 | bar: 목 to 금
| 소스 리스트 | 소스 리스트 작성 | 조현우 | 5일 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | [26 empty] | 완료 | bar: 목 to 월
| 기획 발표 | 기획발표 | 정지윤 | 1일 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 완료 | [26 empty] | 미완료 | bar: 화
기초 자료 준비 | 사진자료 제작 | 로고 제작 | 정지윤 | 2일 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 금; 월
|  | 메인페이지 | 윤서하 | 2일 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 금; 월
|  | 상품페이지 | 윤서하 | 2일 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 금; 월
개발 준비 | 공통컴포넌트 제작 | 공통컴포넌트 제작 | 윤서하 | 7일 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 완료 | bar: 목 to 수
| 코드 컨벤션 정의 | 코드 규칙 설계 | 조현우 | 5일 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 목 to 월
| 데이터베이스 구축 | 로컬스토리지 관련 자바스크립트 설계 |  | 5일 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 완료 | bar: 목 to 월
구현 | 로그인 페이지 | 로그인 | 조현우 | 3일 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 완료 | bar: 월 to 수
|  | 회원가입(소비자/생산자) |  | 3일 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 완료 | bar: 월 to 수
|  | 사업자 정보/계좌 정보 이미지 업로드 |  | 4일 | 2025-07-12 | 2025-07-25 | 완료 | bar: 토; 수 to 금
|  | 비밀번호 초기화 |  | 3일 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 완료 | bar: 월 to 수
| 메인 페이지 | 웹 사이트 첫화면(헤더/추이.인기상품/슬라이더/공지사항) | 정지윤 | 3일 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 완료 | bar: 화 to 목
| 마이 페이지 | 내가 올린 상품(연도별 필터) | 정지윤 | 4일 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 완료 | bar: 금 to 월
|  | 내가 구매한 상품(연도별 필터) |  | 4일 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 완료 | bar: 금 to 월
|  | 알림 페이지(읽음/안읽음 필터) |  | 4일 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 완료 | bar: 금 to 월
|  | 회원정보 수정 | 유영근 | 4일 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 완료 | bar: 월 to 목
|  | 관심상품 페이지(연도별 필터) | 정지윤 | 3일 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 완료 | bar: 금 to 일
| 상품 페이지 | 상품등록 페이지 | 윤서하 | 4일 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 완료 | bar: 수 to 토
|  | 상품 리스트 페이지 |  | 3일 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 완료 | bar: 월 to 수
|  | 상품 상세 페이지(상품 정보,문의,구매/예약 라디오 버튼,관심상품 등록,배송/반품정보) |  | 4일 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 완료 | bar: 일 to 수
| 공지사항 페이지 | 공자사항 목록 페이지 | 유영근 | 3일 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 완료 | bar: 수 to 금
|  | 공지사항 상세 페이지 |  | 3일 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 완료 | bar: 수 to 금
| 1:1 문의 (챗봇) | 페이지마다 하단에 고정 | 윤서하 | 1일 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 완료 | bar: 월
|  | 문의 내용 자동 응답 |  | 8일 | 2025-07-03 | 2025-07-27 | 완료 | bar: 목 to 일; 목 to 일
| 가격정보 페이지 | 품목/품종/등급 카테고리바 | 조현우 | 4일 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 완료 | bar: 월 to 목
|  | 필터 기반 정보 조회 |  | 4일 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 완료 | bar: 월 to 목
| 시세추이 (AI) | 주/월/년도별 시세 데이터 | 조현우 | 10일 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 완료 | bar: 월 to 수
|  | AI기반 예측 가격 제안 |  | 10일 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 완료 | bar: 월 to 수
| 관리자 페이지 | 생산자 가입 승인/반려(서류확인) | 정지윤 | 2일 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 완료 | bar: 일 to 월
|  | 상품등록 승인 |  | 5일 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 완료 | bar: 월 to 금
|  | 신고 내역 확인 |  | 3일 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 완료 | bar: 화 to 목
|  | 유저 관리 |  | 5일 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 완료 | bar: 수 to 일
|  | 상품관리 |  | 6일 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 완료 | bar: 금 to 수
| 중간발표 | 중간발표 | 윤서하 | 1일 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 완료 | bar: 화
테스트 및 마무리 | 테스트 | 테스트 및 수정 | 정지윤,유영근,조현우,윤서하 | 4일 | 2025-07-24 | 2025-07-27 | 완료 | bar: 목 to 일
| PPT 작성 | 발표자료 작성 | 정지윤,유영근,조현우,윤서하 | 2일 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 완료 | bar: 토 to 일
| 최종발표 | 최종발표 | 조현우 | 1일 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 완료 | bar: 월

## Sheet2
진행중 | 정지윤
완료 | 유영근
시작전 | 조현우
컨펌중 | 윤서하
정지윤,유영근,조현우,윤서하
정지윤,유영근
정지윤,조현우
정지윤,윤서하
유영근,조현우
유영근,윤서하
조현우,윤서하